Kraków dnia: 2021-10-25

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: KC-zp.272-568/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - ZMIANA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont instalacji oświetlenia awaryjnego stref wysokiego ryzyka w halach B1-B2 AGH w Krakowie - etap I  - KC-zp.272-568/21” – znak sprawy KC-zp.272-568/21.

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dostawca opraw – firma BEGHELLI – informuje, że termin dostawy opraw ( ze względu na specyfikę nie mogą być zamienione) może sięgnąć 6-ciu tygodni. Dlatego wnoszę o stosowne wydłużenie umownego terminu wykonania zadania

Odp.: W odpowiedzi Zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji z 35 dni na 56 dni od daty podpisania umowy.